## Slide 1
Valoración de los efectos del Cambio Climático sobre la diversidad biológica, los ecosistemas naturales y sobre la dispersión de EEI en áreas seleccionadas mediante un sistema regional de alerta temprana (SRAT).

## Slide 2
ANTECEDENTES:
Efectos irreversibles sobre los ecosistemas y la biodiversidad a nivel mundial por el Cambio Climático: destrucción de hábitats, contaminación, sobreexplotación de especies, manejo inadecuado de los ecosistemas, aparición de especies exóticas invasoras.
Con el levantamiento de la información de acuerdo a las condiciones ambientales, ecológicas y climáticas de los sitios seleccionados, a partir de criterios específicos, se podrá:
elaborar un diagnóstico general de cada sitio, como línea base para establecer una red de monitoreo en los países del Caribe.
Establecer un Sistema Regional de Alerta Temprana (Regional early warning system) para la evaluación de los posibles efectos del Cambio Climático.
Diseñar paquete de medidas para la protección y restauración de los ecosistemas mediante el uso sostenible de sus recursos naturales.
Para el desarrollo del proyecto es de vital importancia el desarrollo de capacidades de actores clave para la evaluación, monitoreo, mitigación y adaptación ante los impactos del Cambio Climático, y poder contribuir a la formación ambiental de los comunitarios, para incrementar la percepción del riesgo sobre estos temas y su interacción con la biodiversidad local en toda la región del Caribe.

## Slide 3
OBJETIVO GENERAL:
Establecer y dar seguimiento al sistema regional de alerta temprana, basado en un monitoreo sistemático sobre los efectos del Cambio Climático en la diversidad biológica, su conservación y sostenibilidad, en los sitios seleccionados.
Notes: <number>

## Slide 4
Objetivos específicos:
Levantamiento de la información de acuerdo a las condiciones ambientales, ecológicas y climáticas, donde se incluya el estado de los ecosistemas priorizados y los bienes y servicios que prestan los mismos, para evaluar el impacto de los posibles efectos del Cambio Climático y la variabilidad climática sobre el comportamiento de las especies nativas y de las especies exóticas invasoras, en cada sitio seleccionado.
Establecer una red de sitios de monitoreo en países del Caribe insular, para la evaluación de los posibles efectos del Cambio Climático y el análisis comparativo de los resultados, que tribute al SRAT.
3. Desarrollar capacidades institucionales y humanas de actores clave para la evaluación, monitoreo, mitigación y adaptación ante los impactos del Cambio Climático, y contribuir a la formación ambiental de los comunitarios e incrementar la percepción del riesgo sobre estos temas y su interacción con la biodiversidad local en toda la región del Caribe.
4. Elaborar propuesta de medidas para la protección y restauración de los ecosistemas seleccionados, mediante el uso sostenible de sus recursos naturales, que contribuyan a la adaptación y mitigación del Cambio Climático.
5. Fortalecer el intercambio de información y experiencias en la Región del Caribe.

## Slide 5
FASE 1. (Enero 2017 - diciembre 2017). Esta primera fase estará dirigida a la preparación del proyecto, donde se definirán los países interesados así como los sitios de trabajos en los mismos. Se constituirá la unidad de manejo del proyecto con la misión de identificar a los actores implicados en la Región del Caribe y el documento oficial del proyecto.
FASE 2. (Enero 2018 - diciembre 2020). En esta segunda fase se realizan los trabajos de campo dirigidos al monitoreo establecido a partir de la red de sitios de monitoreo en los países implicados. Diseño de distintos modelos de escenarios ante los impactos del Cambio Climático y un Sistema de Información para toda la región que funcione como una base de datos para consultas y/o futuras investigaciones. Esta fase también incluye todo un proceso de fortalecimiento de capacidades para la evaluación y monitoreo en los sitios.
FASE 3. (Enero 2020 - diciembre 2021). En la tercera fase se procede a la propuesta e implementación de medidas para la protección y restauración de los ecosistemas seleccionados mediante el uso sostenible de sus recursos naturales, que contribuyan a la adaptación y mitigación del Cambio Climático en las comunidades involucradas. Así como a las acciones encaminadas a la divulgación y socialización de los resultados del proyecto.

## Slide 6
FASE 1. (Enero 2017 - diciembre 2017): Preparación del proyecto
Actividad 1.1: Creación de la unidad de manejo del proyecto para la coordinación y proyección del mismo.
Actividad 1.2: Compilación y análisis de los países participantes con sus propuestas de sitios de trabajo.
Actividad 1.3: Identificación por cada país de instituciones y agencias participantes.
Actividad 1.4: Elaboración de propuesta de cronograma de trabajo.
Actividad 1.5: Visita del proyecto a las agencias, instituciones y sitios propuestos de los países participantes.
Actividad 1.6: Elaboración por parte de la Unidad de Manejo del documento preliminar del proyecto.
Actividad 1.6.1: Definición de presupuesto estimado para la ejecución del proyecto
Actividad 1.7: Taller inicial para presentar la propuesta de documento oficial del proyecto para su análisis con todos los sitios definidos y con las instituciones implicadas.

## Slide 7
FASE 2. (Enero 2018 - diciembre 2020): Ejecución del proyecto
Actividad 2.1: Elaborar diagnóstico general de las características físico geográfico de los sitios seleccionados: valores de biodiversidad nativa y su situación actual, valoración del estado de los ecosistemas presentes y de los bienes y servicios que ellos brindan.
Actividad 2.1.1: Identificar las especies y ecosistemas priorizados para el monitoreo de ecosistemas naturales, con especial interés en manglares, playas, lagunas costeras, pastos marinos y arrecifes coralinos.
Actividad 2.1.2: Realizar inventario de las especies exóticas invasoras de la flora y la fauna presentes en los sitios seleccionados, estableciendo prioridades, evaluar su situación actual y las principales afectaciones que producen en ecosistemas naturales.
Actividad 2.1.3: Dilucidar si la riqueza, abundancia y asociaciones de las especies en estudio están relacionadas con la capacidad de invasión y expansión en las comunidades vegetales y faunísticas.
Actividad 2.1.4: Identificar las vulnerabilidades de los ecosistemas y de la biodiversidad que se encuentra en los sitios seleccionados y valorar la flora y la fauna como indicadores del estado de alteración ambiental.
Actividad 2.2: Elaboración de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático y las Bases del SRAT.
Actividad 2.3: Establecer una red de monitoreo en la región del Caribe, identificando las variables biológicas, ambientales e hidrometeorológicas para identificar los posibles efectos del Cambio Climático, que tribute al SRAT y permita el análisis sistemáticos comparativos, para la integración de los resultados por sitio en cada país.
Actividad 2.3.1: Levantamiento de medios y equipos necesarios en cada sitio para el monitoreo.

## Slide 8
Actividad 2.4: Ejecución de viajes de campo para la supervisión del trabajo del monitoreo en cada país.
Actividad 2.5: Crear Bases de Datos y Sistemas de Información para la región
Actividad 2.6: Modelación de escenarios para los posibles efectos del Cambio Climático en los sitios seleccionados.
Actividad 2.7: Evaluar la relación de conectividad entre los ecosistemas estudiados, como elemento clave para la adaptación y enfrentamiento al Cambio Climático.
Actividad 2.8: Diseño de metodologías y procedimientos para la restauración de ecosistemas.
Actividad 2.8.1: Realizar reuniones de expertos para definir métodos de trabajo
Actividad 2.8.2: Elaborar medidas encaminadas a la protección y restauración de los ecosistemas basadas
en el uso sostenible de sus recursos naturales.
Actividad 2.8.3: Elaboración de protocolos de trabajo.
Actividad 2.9: Definir la metodología a utilizar para la evaluación de riesgo ante el Cambio Climático
Actividad 2.10: Realizar 2 talleres anuales para la capacitación y el intercambio de conocimiento, experiencias e información entre los especialistas y técnicos en la región del Caribe.
Actividad 2.11: Visita de intercambio a las comunidades involucradas en los sitios.
Actividad 2.12: Elaborar una estrategia de comunicación y educación ambiental.
4
Actividad 2.13: Compartir y capacitar técnicos, comunidades, líderes formales e informales y grupos sociales seleccionados para aumentar la sensibilización ante la problemática que se genera en cuanto al Cambio Climático y la diversidad biológica.

## Slide 9
FASE 3. (Enero 2020 - diciembre 2021): Implementación de los resultados
Actividad 3.1: Implementar medidas encaminadas a la protección y restauración de los ecosistemas basadas en el uso sostenible de sus recursos naturales.
Actividad 3.2: Ejecución de viajes de campo para la supervisión de las medidas aplicadas.
Actividad 3.3: Identificar un conjunto de indicadores para evaluar la efectividad de las medidas aplicadas.
Actividad 3.4: Identificar y documentar las buenas prácticas aplicadas en los sitios de trabajo.
Actividad 3.5:Implementar y/o validar la metodología para la evaluación de riesgo ante el Cambio Climático
Actividad 3.6: Evaluar estrategia de comunicación y educación ambiental.
Actividad 3.7: Diseño de medios de comunicación tales como folletos, documentales, artículos, etc.
Actividad 3.8: Documentar y divulgar (socializar) adecuadamente, los resultados del proyecto
Actividad 3.9: Visitas de intercambio con los países del Caribe

## Slide 10
Resultados
Fortalecidas las capacidades para la evaluación, monitoreo y desarrollo de estrategias de adaptación al Cambio Climático mediante los modelos de escenarios ante los impactos del Cambio Climático.
Definidos y evaluados los posibles impactos del Cambio Climático sobre la diversidad biológica y los ecosistemas, incluyendo acciones de recuperación, a partir de la evaluación de la influencia de los efectos del Cambio Climático sobre la diversidad nativa,la dispersión y abundancia de las EEI.
Establecida la línea base a partir del diagnóstico general de las características físico geográficas de cada sitio seleccionado.
Establecido un Sistema Regional de Alerta Temprana para los efectos del Cambio Climático sobre la diversidad biológica, los ecosistemas naturales y sobre la dispersión de EEI, mediante el establecimiento de una red de monitoreo de variables ambientales para el Cambio Climático en la región del Caribe.
Elaborados e implementados programas de control y manejo, incluyendo la erradicación, cuando sea posible para las especies que lo requieran, entre ellas el pez León, mejillón verde y otras.
Incrementado el nivel de resiliencia de los ecosistemas priorizados.
Fortalecidas las capacidades en las comunidades sobre las medidas o acciones de adaptación que se requieran tomar.
Elaborados documentos metodológicos para la evaluación de riesgo ante el Cambio Climático.
Elaborada propuesta de estrategia de adaptación y acciones ante el Cambio Climático, para aplicar en cada sitio.
Incrementado el intercambio entre los países de la Región del Caribe.

## Slide 11
Resumen de los Costos del Proyecto1 |  | 
FASE 1. (Enero 2017 - diciembre 2017): Preparación del proyecto Este Presupuesto se realizó sobre la base de una supuesta participación de 6 países de la región |  | 
Actividad | Descripción | Costos Estimados (USD)
Actividad 1.1 | Creación de la unidad de manejo del proyecto para la coordinación y proyección del mismo. | 20 000 A partir de la respuesta de los países interesados se identificará un representante por país para que forme parte de la unidad de manejo del proyecto (UMP).A continuación se organizará un taller en Cuba para 10 participantes (serán los representantes de cada país identificados) de 2 días de trabajo. En el taller se analizarán las propuesta de sitios de cada país así como las posibles instituciones y agencias a participar, también se trabajará en un cronograma inicial de trabajo
Actividad 1.2 | Compilación y análisis de los países participantes con sus propuestas de sitios de trabajo. | 
Actividad 1.3 | Identificación por cada país de instituciones y agencias participantes. | 
Actividad 1.4 | Elaboración de propuesta de cronograma de trabajo. | 80 000 3 personas de la UMP realizarán un recorrido de 15 días por todos los países involucrados, con el objetivo de reunirse con agencias e instituciones interesadas en trabajar en el proyecto así como intercambiar con especialistas de los sitios de trabajo del país y poder confeccionando el documento preliminar del proyecto
Actividad 1.5 | Visita del proyecto a las agencias, instituciones y sitios propuestos de los países participantes. | 
Actividad 1.6 | Elaboración por parte de la Unidad de Manejo del documento preliminar del proyecto. | 
Actividad 1.7 | Taller inicial para presentar la propuesta de documento oficial del proyecto para su análisis con todos los sitios definidos y con las instituciones implicadas. | 100 000 Será un taller de 3 días de trabajo en Cuba, con un aproximado de 40 personas (4 personas por sitio y representantes de ONGs e instituciones involucradas en el proyecto).En este taller se presentará el documento preliminar del proyecto así como la propuesta de cronograma de trabajo.
Total |  | 200 000